# Tertialrapport per 30.april 2020
# Måloppnåelse, personalforvaltning og økonomi
Innhold

# Administrasjonssjefens kommentar
Administrasjonssjefen legger fram 1.tertial 2020. Når budsjett for 2020 ble vedtatt var det ingen som kunne forutse den situasjonen som samfunnet vårt nå er i. Den økonomiske status for Longyearbyen lokalstyre (LL) viser at koronasituasjonen har stor innvirkning på tjenesteområder som er finansiert av brukerbetaling og gjennom gebyrer og avgifter. Dette gjelder spesielt innenfor kultur og idrett, havn og energiverket. Tertialrapporten vises at netto ubalanse er på 22,5 mill. Administrasjonssjefen redegjorde før påske om utfordringene til Justis- og beredskapsdepartementet og RNB viser at LL er kompensert for tapte inntekter og merutgifter med tilsammen 19,9 mill. kr 200.000 av dette er knyttet til mindreinntekt for barnehage og SFO.
Longyearbyen er et internasjonalt samfunn. Situasjonen viser at LL direkte og indirekte blir påvirket av den globale koronasituasjonen og at dette får konsekvenser for LL sin økonomi. Dette må få betydning for risikovurderinger både inne drift og investeringer framover.
Administrasjonssjefen foreslår at gjenstående kr 2,8 mill inndekkes gjennom reduserte rammer for øvrig drift. Øvrig drift har hatt en lavere aktivitet på flere områder som følge av situasjonen i vår, dette være seg reiseaktivitet og andre oppgaver som direkte har ført til lavere utgifter for drift.
# Nøkkeltall personalforvaltning

Nøkkeltall personalforvaltning 1. tertial 2020
	Antall årsverk	Budsjetterte årsverk	Antall ansatte personer i 100 % stilling	Sykefraværs-%:	Turnover
30.04.2020	186,27	187,45	162	2,4	7 %

Turnover i Longyearbyen lokalstyre
2019: 28 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca. 12 %
2018: 26 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca. 12 %
2017: 41 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca. 18 %
2016: 21 oppsigelser, noe som tilsvarer en turnover på ca. 8 %
# Kvalitetsstyring og beredskap

A. Kvalitetsstyring
 Avviksregistrering
Det ble registrert 31 avvik i første tertial, hvor 9 ble kategorisert med alvorlighetsgrad høy. Noen av hendelsene kunne ført til alvorlig personskade. Antall registrerte hendelser er 52 % høyere enn i samme periode i fjor og skyldes i hovedsak endring i rapportering av skolehendelser. Avvik på kvalitet er redusert med 29 %.
B. Beredskap
Det har vært en hektisk start på 2020 da Covid19 kom på dagsorden. LL har lagt ned et stort arbeid med å utarbeide ulike beredskapsplaner internt i LL og for bidra til å trygge befolkningen på Svalbard. Arbeidet har vært på bakgrunn av nasjonale retningslinjer og i samarbeid med SMS og andre aktører i Longyearbyen. Det er lagt vekt på god informasjon ut mot publikum og internt i LL.
 Kriseledelse ble satt da et skred tok flere personer på Fridtjovbreen, men saken ble håndtert av SMS og personer lokalt i Barentsburg og ble avsluttet hos LL. Skredfare har stanset rivningsarbeidet i Lia ved to anledninger, men det ble ikke vurdert som nødvendig å evakuere beboere fra området.
«CIM-trim» gjennomføres for alle ansatte som har en rolle i beredskapsarbeid.

Handlingsprogram 2020-2023 / Mål og resultat / Handlingsprogrammet under viser mål og måloppnåelse per 30.04.2020. Av tabellen fremgår også ønsket resultat og oppnådd resultat i form av tallverdier og «trafikklys». Tallverdi 1/ grønt trafikklys = ferdig, tallverdi 2/oransje trafikklys = i arbeid og tallverdi 3/ rødt trafikklys = ikke igangsatt.
Satsingsområder	Mål					Tiltak				Ønsket resultat 2020					Oppnådd resultat					Vurdering måloppnåelse
1. Lokaldemokrati - Vi vil ha et levende lokaldemokrati.	.					Delta aktivt i planprosesser for å være en tydelig stemme når det gjelder fastboendes tilgang til villmark og ferdsel på Svalbard.				2					2					Arbeid pågår. Verneplanarbeid styrt av SMS. Sektorsjefer og Enhetsleder PU deltar i verneplanarbeid.
					Utarbeide planstrategi				1					2					Arbeidet pågår. Grunnlagsdokumenter som utfordringsbilde og økonomiske føringer (øk. ansvar) under arbeid for politisk prosess med planstrategi høsten.
	Sikre den "politiske hukommelsen" fra år til år, samt fra periode til periode.					Utarbeide et politisk årshjul (LS møte juni 2020).				1					3					Ikke påbegynt pga oppfølging av koronasituasjonen. Legges fram høst 2020.

2. Arbeids- og næringsliv - Vi vil ha et allsidig arbeids- og næringsliv som tar medansvar for utvikling av lokalsamfunnet.	Bruksgodkjenninger skal bidra til politiske målsettinger om forbedret lønn- og arbeidsvilkår og innovasjon/miljømål. Næringene skal ha tid til å omstille seg. Delmål: At utgiften dekkes gjennom selvkostprinsipp.			Endre dagens tildelingskriterier for transportløyver og skjenkebevilling (2020).					1					2					Revidering av retningslinjer for transportløyve og revidering av skjenkebestemmelsene skal opp til politisk behandling i juni. Det er foreslått å ta inn miljøkrav til kjøretøyene som skal ha transportløyve fra 2026.
	Innkjøpsreglementet skal bidra til at politiske målsettinger med fokus på arbeidslivsbestemmelser, innovasjon, miljø og lokal verdiskaping blir fulgt opp.			Oppdatert innkjøpsreglement (2020).					1					2					Det er satt igang et arbeid med å oppdater innkjøpsreglementet, og advokatfirma Havvind har utarbeidet et forslag til nytt reglement.
	Inntektene fra turistaktivitet skal i større grad bidra til å finansiere infrastrukturtiltak som forbedrer Longyearbyen som destinasjon og bosted.			Utrede muligheten for etablering av fellesgodefinansiering gjennom turistaktivitet (2020).					1					2					Påbegynt, men pga koronasituasjonen er dette arbeidet ikke prioritert. Tas opp til høsten.
	Reelle påvirkningsmuligheter for at arealplaner og ønskede politiske mål med tomtedeling blir fulgt opp. Trygging av arealer og opprydding av miljøforurensninger i grunnen blir gjennomført.			Etablere et godt forhold til grunneier gjennom faste møtepunkter (2020).					1					2					Grunneier, NFD, etablerer seg med to grunnforvaltere i mai 2020. LL vil ta initiativ til faste møter i etterkant av dette
	Regulere arbeidsmarkedet for å unngå arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og sikre like konkurransevilkår.			Arbeide for innføring av flere arbeidslivsbestemmelser - etter samme prinsipper som for fastlandet (2020-2023).					2					2					Et pågående arbeid i hele perioden.
	Økt lokal verdiskapning			Sikre det differensierte næringslivet i Longyearbyen gjennom å sørge for gode forutsigbare rammevilkår. Dette vil bidra til helårlig aktivitet og lokale aktører (2020-2023).					2					2					Et pågående arbeid i hele perioden.

3. Vi vil ha en miljøbevisst lokalbefolkning som har god tilgang til Longyearbyens nærområder og Svalbards natur			.					Etablere en uteanleggsansvarlig					1					2					Når ny ansettelse i Svalbard hallen er på plass frigjøres kapasitet til denne stillingen.
					Utvide ordningen med sommerjobb for ungdom					2					3					Det var planlagt å kjøre dette sammen med Visit Svalbard og byvertordning, dette har blitt stanset på grunn av Covid-19. Det var ingen som søkte på tilbudet i fjor. Det blir derfor ikke utlyst lengre sommerarbeid enn de vanlige ryddedagene.
					Utvikle og forbedre sentrumsnære rekreasjonsområder i nært samarbeid med brukergrupper og innbyggere.					2					Tilretteleggings- og skiltprosjekter gjennomføres i samarbeid med teknisk enhet og med eksterne som Visit Svalbard og Sysselmannen.

4. Stedsutvikling - Vi vil at Longyearbyen skal være et trygt og attraktivt tettsted.	.					Etablere tverrfaglig samarbeidsmodell innen forebyggende arbeid for barn og unge.					2					2					Planen er påbegynt, men må sees i sammenheng med planstrategiarbeidet
					Finne løsninger som bidrar til at sjøområdet utvikles i tråd med Longyearbyens behov.					2					Politisk sak behandlet og fulgt opp mot alle berørte. Alle pågående saker i området er under behandling.
					Oppfølging av tilsynsstrategi ifm byggesaksbehandling					2					3					Ikke startet pga manglende ressurser.
					Starte prosess som skal bidra til bedre skilting og tilrettelegging av scootertraseer i sentrumsnære og bebygde områder.					1					3					Ikke påbegynt. Planlegger å invitere Visit Svalbard og deres bedrifter til å gi innspill, samt Longyearbyens befolkning og myndigheter. Forslag til løsning planlegges utarbeidet til TU møtet 1. desember.
					Utarbeide plan for nivå og omfang av ulovlighetsoppfølging (byggesak)					1					1					Politisk sak vedtatt i september 2019 som fastsetter nivå og omfang av ulovlighetsoppfølging.
					Vurdere avhending av bygg.					1					1					Tiltaket er vurdert og det skal ikke avhendes bygg
	Trygge lekeplasser					Rydde opp i forfalne lekeplasser i byen. Sanere, plassere ansvar eller oppgradere (2021).					2					Noe arbeid gjenstår. Tas som sommerarbeid.
5. Vi vil ha et godt og robust offentlig tjenestetilbud		.					Gjennomføre trafikksikkerhetstiltak i Hilmar Rekstens vei					1					Asfaltering i 232 er ute på anbud. Hele krysset vil vurderes i forbindelse med dette, også i samarbeid med Kullungen bhg.
					Innføre søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage					1					1					Gjennomført våren 2020
					Styrke norskopplæringen igjennom offentlig - privat samarbeid					1					2					Låner ut ungdomsklubben gratis til norsk folkehjelp som har språkkafe.
					Utvidelse av dagens skolebusstilbud til Gruvedalen					1					2					Kun antall dager vi tilbyr skyss som er utvidet. Busselskapet har ikke villet kjøre inn i Gruvedalen fordi det er for trangt for bussen
		At LL kan tilby "grønn strøm".					Etablere solcellepark - 2021					0					2					De involverte i organisasjonen er underrettet og det er begynt å se på løsninger.
		At offentlig infrastruktur utnyttes effektivt. Det utredes tre alternativ. Dagens løsning, barn & unge, voksne/ barn & unge. Utredningen skal også inneholde alternative skiller mellom lokal og tilreisende aktivet.					Utrede muligheter for bruk av skolen til overnatting under idretts- og kulturarrangement. Dette skal ikke legge beslag på eller gå på bekostning av ressurser tilknyttet drift av skolen - 2021.					2021
		At offentlige tilbud i størst mulig grad er tilpasset lokalt næringsliv og innbyggere					Revesere vedtaket om uttak av 3 ukers sammenhengende ferie på sommeren for barnehagebarn.					1					1					Ble vedtatt i OKU i januar 2020
		Sikre lokalt offentlig eierskap og lokal verdiskaping. At prosessen gjøres hurtig, effektivt og understøtter nasjonale politiske målsetninger.					Utrede veikart for nytt energisystem sammen med relevante departement og aktører.					2					Arbeidet er kontinuerlig pågående
6. Vi vil ha infrastruktur- og logistikkløsninger som gir et framtidsrettet samfunn.	.				Bygge ny miljøstasjon					1					I hht fremdriftsplan. Klar høst 2021
					Delta aktivt i utbygging av ny havn i Longyearbyen i regi av Kystverket					2					2					Prosjektet er forskyvd ut i tid av Kystverket pga at man er i siste del av NTP-perioden og ikke vil være ferdig med forprosjektering før perioden er utløpt. Det må derfor påbegynnes en ny administrativ og politisk prosess for å sørge for at prosjektet holdes inne i ny NTP.
					Lokalstyret tar en rolle i de særegne logistikkutfordringene i Arktis					2					2					Arbeidet pågår.
					Utfordre Svalbardtilegget hos Posten					1					3					Arbeid ikke igangsatt
	At Staten finansierer sin del av ansvaret for drift og vedlikehold av veier				Jobbe for medfinansierigsmodell med Staten for drift og vedlikehold av veinettet i Longyearbyen					2					2					Det ble tatt initiativ til en medfinansieringmodell på større investeringsprosjekter ifm satsingsbrev til JD for 2021. Avklaring av ansvar for finansiering av vedlikehold av vei er en del av forhandlingene med NFD. Disse er fortsatt under arbeid.
	Eierstrukturen, og derigjennom kontrollen, skal ligge lokalt hos Longyearbyen lokalstyre. Det skal utredes flere organisasjonsmodeller samt finansiering av investeringer.				Utrede organisatoriske løsninger på Longyearbyen havn som vil lette beslutningsprosesser, og tydeliggjøre forhold rundt bundet kapital.					1					2					Advokatfirma Havvind har fått i oppdrag å utrede dette for LL. Dette skal være ferdig før sommeren 2020.
7. Vi vil ha et levende idretts-, kultur- og fritidstilbud.	At den økte bruken på dagens anlegg følges opp med utvidet kapasitet. / Delmål/bieffekt: Sikre dagens infrastruktur.					Igangsette prosess for utvidet hallkapasietet, herunder klargjøre mulig finansieringsmodell igjennom korkpengeordningen jfr.finansiering av Kulturhuset.					1					3					Ikke påbegynt
	At kunstsamlingene og det aktive miljøet tilknyttet galleriet /kunstnerverksted for forutsigbare rammevilkår og lønnsom drift. Utredningen skal bestå av minimum 3 ulike alternativ					Avklare og utrede galleriets fremtid					1					2					Pga koronasituasjonen ble utredningen utsatt. Utredning skal være klar høsten 2020
	Avklart innen uke 6					Gjeninnføre selvstyrt ungdomshus					1					1					Ferdig. UHU åpnet januar 2020
	Sikre et populært fritidstilbud for Longyearbyens befolkning					Sørge for at eksisterende alpinbakke gjøres permanent					1					2					Under arbeid
	Sørge for at vårt planverk i størst mulig grad gjenspeiler våre innbyggere.					Etablere en større forståelse for mulige integreringstiltak som en del av arbeidet med oppvekst- og kulturplan					1					2					Tatt opp som tema på verksted/medvirkning 28. mars 2019. Skal være et pågående arbeid som en del av arbeidet med oppvekst- og kulturplan.
	Utredning starter 2021. Flere alternativ utredes					Utvidelse av dagens lysløype - 2021					2021
8. Vi vil sikre at Longyearbyen lokalstyre er en effektiv, kompetent og framtidsrettet organisasjon.	.					Gjennnomføre innbyggerundersøkelse - 2021					2021
					LL skal tilby 4 lærlingeplasser - søke muligheter også utenfor oppvekstsektor					2					2					Barnehagene har lyst ut etter lærling fra høsten. I tillegg til barnehage/skole, undersøkes det med de ulike enheter, muligheten for å ta inn lærlinger.
	Dra med seg relevante andre aktører i en felles målsetting slik at innkjøps/anbudsrutiner/modellene gir størst mulig ønsket politisk samgunnsretning.					Arbeide med ny innkjøpsmodell for Longyearbyen lokalstyre, med fokus på lønns- og arbeidsvilkår, HMS, bærekraft og innovasjon.					2					2					Det er satt igang et arbeid med å oppdater innkjøpsreglementet, og advokatfirma Havvind har utarbeidet et forslag til nytt reglement. Arbeidet har i våren 2020 måtte vike for andre oppgaver, men planen er å ha dette på plass i løpet av høsten 2020.
	Forbedret tjenestenivå til innbyggerne gjennom redusert turnover blant offentlige ansatte. Særlig gjelder dette utsatte grupper som har behov for individuell oppfølging.					Utrede turnover i LL for å gi bedre beslutningsgrunnlag for igangsettelse av tiltak for å få ned turnover i LL.					1					2					Sluttundersøkelse er gjennomført, og rapporten tas inn til Arbeidsmiljøutvalget for for oppfølging og diskusjon om tiltak.
	LL skal være en foregangsinstitusjon innen sirkulærøkonomi					Jobbe med bærekraft og sirkulærøkonomi. Dette gjøres blant annet gjennom pågående og fremtidig sanering av boliger og transformasjonsområder. Samt planene om ny miljøstasjon og pågående energiomstilling.					2					2					Politisk sak fremmes før sommeren om videre utvikling.
	Relevante bærekraftmål innarbeides i plandokumentene					Implementere FNs bærekraftmål					2					2					Framdrift henger sammen med arbeidet med planstrategi, politisk prosess til høsten, se pkt. 1. FN'n bærekraftsmål vil også implementeres på bred basis i politiske saker og i organisasjonen når våre hovedutfordringer og utvalg av prioirterte bærekraftsmål for LL.
	Utvikle kunnskapsbaserte tjenester					Oppfordre til mer samfunnsforskning på Longyearbyen. Bruke samarbeidsavtalene med UIT mer aktivt.					2					2					Administrasjonen har kontinuerlige kontaktpunkt med flere av samfunnsforskerne. Administrasjonssjefen har kontakt med UiT om aktivering av avtale om anaylse av statistikk og prognoser.

## Status investeringsprosjekter
### Administrasjon

Beløp i 1000
	Årets budsjett
Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Regnskap hiå	Forslag bud.korr	Kommentar
Infrastruktur IKT	4K-2020	Forsinket	0	0	Pga Covid-19, og at Næringsbygget har vært stengt for for alle andre en de som har sitt arbeidssted der, har de som skal sluttføre prosjektet ikke fått gjort det resterende arbeidet. Satser på at de som gjenstår sluttføres i løpet av 2 tertial 2020.
Kopimaskiner	4K-2020	Iht. plan	0	0	Arbeidet med ny avtale om anskaffelse av nye kopi/skrivere vil skje i september/oktober 2020.
Nye PC'er for ansatte	4K-2029	Iht. plan	0	0	Arbeidet med denne anskaffelsen vil skje i løpet av juni 2020. Leveransen vil skje i juli/august 2020.
UPS	4K-2020	Iht. plan	0	0	Anskaffelsen vil skje i september/oktober 2020.
Sum øvrige prosjekter			45	0
Sum			45	0

### Teknisk Sektor

Beløp i 1000
	Årets budsjett
Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Regnskap hiå	Forslag bud.korr	Kommentar
Batteripark, energistabiliserende tiltak	4K-2020	Forsinket	48	0	Prosjektet forutsetter støtte fra Enova; Enova forventer å gi en tilbakemelding i løpet av Q2. På grunn av andre pågående prosesser vurderes det som lite sannsynlig at prosjektet vil få støtte - prosjektet vil i så fall ikke gjennomføres. / Prosjektet besluttet i stryingsgruppemøte i februar at det skulle gjennomføres minimalt med rådgivningsaktiviteter frem til finansiering er sikret, men det er forventet at noen kostnader vil påløpe (intern prosjektleder, kvalitetssikring). / Prosjektet skal sikre forsyningssikkerheten i Longyearbyen,samt redusere driftsutgifter og miljøutslipp. Dette løses med å installere en batteripark på 10MWh/5MW, med tilhørende integrasjon og støttesystemer.
Brannvarslingsanlegg	4K-2020	Iht. plan	0	0	Løpende tiltak. utskifting av gammelt
Bygningsmessige arbeider i fbm brannsikring Energiverk	4K-2020	Iht. plan	3	0	Sweco har utarbeidet en brannteknisk tilstandsvurdering av Longyear energiverk. Dette tiltaket omfatter bygningsmessige arbeider for å oppnå tilfredsstillende brannsikkerhet iht. gjeldende krav. / Prosjektet er planlagt gjennomført i andre halvdel av 2020. Kostnadsestimatet som ligger til grunn er til dels mangelfult og basert på tynt grunnlag - det vil bli brukt ressurser på å verifisere dette; i tillegg er det blitt identifisert mer kostnadseffektive løsninger sammenlignet med de som ble opprinnelig foreslått. / Forventet kostnad er høyere enn budsjettert; dette kostnadsavviket vil være klart ved neste rapportering.
Driftsovervåkningsanlegg - vann	4K-2021	Forsinket	705	0	Materiell og utstyr er på plass på øya. Gjenstår montering som er forsinket grunnet Covid-19 situasjonen.
EL-bil Galleriet	1K-2020	Ferdig	322	-350	Bilen er anskaffet, men budsjettet er overført fra galleriet til eiendom. Galleriet har overtatt en av eiendom sine biler.
Element flytekai - forlengelse av turistkai 2019	4K-2020	Iht. plan	9	0	Avsluttende el arbeid forventes avsluttet innen utgangen av mai måned.
Energiverket - sikring av ventilasjon produksjonsanlegg	4K-2020	Iht. plan	278	0	Varme-batterier til ventilasjon / Batteriene er kommet til øya, gjenstår at montere
Fjernvarme - ringledning Elvesletta Syd	4K-2020	Iht. plan	0	113	Gjenstår noe pæling i krysset ved Melkveien, samt innmåling. Budsjett korrigeres til 150 000,-.
Fjernvarme-Energimålere i alle undersentraler	4K-2020	Forsinket	119	0	Prosjektene 6231 og 6229 gjennomføres sammen. Tiltaket er ferdigprosjektert og sendes ut på anbud 19. mai for gjennomføring august-oktober 2020.
Fjernvarme-fjernavlesning av målerdata	4K-2020	Forsinket	0	0	Prosjektene 6231 og 6229 gjennomføres sammen. Tiltaket er ferdigprosjektert og sendes ut på anbud 19. mai for gjennomføring august-oktober 2020.
Fortøyningssystemer og Dolphin på bykaia	4K-2020	Iht. plan	7	0	Prosjektet er igangsatt og forventes ferdigstilt ultimo juli.
HP Vann - Brannvannsdekning sentrum og UV filter Isdammen VBA	4K-2020	Iht. plan	0	0	Prosjektering av vannledning ferdigstilles 2 kvartal. Gjennomføring sommer/høst 2020. UV filter bestilles 2 kvartal.
HP vei 2015 - asfaltering	4K-2020	Iht. plan	15	0	Anbud er sendt ut, venter på tilbud fra asfaltentreprenør. Kontrakt for forberedende arbeid er på plass.
HP vei 2015 - ny gangbru strandveien, vei 600	4K-2020	Iht. plan	103	0	Løsning er prosjektert. Prosjektet gjennomføres i tråd med sirkulærøkonomisatsingen ved bruk av gruveutstyr fra Svea. Forventes at prosjektet kan gjennomføres og ferdigstilles i siste halvdel av 2020.
Kaidekke og kulvert Bykaia		Iht. plan	0	0	Venter på tørt og mildt vær før arbeidet igangsettes.
Maskin for feiing av grus og rydding av snø	1K-2020		364	0	Maskinen er anskaffet og tatt i bruk.
Mottaksbygg havna	4K-2020	Iht. plan	383	0	Prosjektet er ute på anbud.
Ny automatisk dør til Biblioteket	3K-2020		0	0	Blir gjennomført i 2020.
Ny miljøstasjon på Hotellneset	4K-2022	Iht. plan	3 032	0	Forprosjekt er ferdig og det er lagt ut for tilbud.
Ny reserveveksler	4K-2020	Iht. plan	80	0	Spirax og Siemens kommer opp i uke 23 for å ferdigstille jobben.
Nytt trykkholdersystem for FH1 og FH2	4K-2020	Ferdig	364	-234	Merforbruk knyttet til riving og avhending av gammelt utstyr. Prosjektet er avsluttet.
Næringbygget - uteområde	1K-2020	Forsinket	121	0	Vil være klart i løpet av mai/juni 2020.
Oppussing bad Blåmyra	4K-2021	Iht. plan	0	0	Blir utført i henhold til plan
Oppussing og oppgradering servicetilbud havna	4K-2020	Iht. plan	28	0	Prosjektet er i hovedsak ferdigstilt. Mindre arbeid gjenstår.
Pilotprosjekt - avløpsrenseanlegg	4K-2023	Iht. plan	303	0	Miljø- og grunnundersøkelser er tatt. Rapport på foreslått løsning og kostnadsestimat er under arbeid.
Pæling	4K-2022	Iht. plan	0	0	Blir utført ihht plan.
Reservekraftstasjon	3K-2020	Forsinket	134	0	Prosjektet skal sikre tilstrekkelig forsyningssikkerhet til Longyearbyen. Dette løses med å installere dieselaggregater med en total effekt på 6MW. / Siste periode har det vært tett samhandling med leverandør for å sikre at de leverer iht. forventet kvalitetsnivå Det er i tillegg vært tett oppfølging ifht. konsekvenser knyttet til Covid-19. Det er forventet at leveransen vil bli 6-8 uker forsinket. / Det ble i februar utarbeidet ny baseline - forventet sluttkostnad er på budsjett.
Rivning av LL sine boliger i Lia	2K-2020	Iht. plan	0	0	Arbeidene avsluttes i juni.
Samlet barnehagetilbud	1K-2022		0	0	Det er besluttet å ikke videreføre prosjektet til et forprosjekt. Arbeidet med et konseptstudie er forventet å starte i andre halvdel av 2020 - kostnader knyttet til dette er ikke identifisert enda. / Det er politisk bestilt å etablere et samlet barnehagetilbud i tilknytning til Polarflokken barnehage. Prosjektet skulle gjennomføre et forprosjekt i 2020, men det ble besluttet å ikke videreføre prosjektet på grunn av utfordringer knyttet til nødvendige skredsikringstiltak i Vannledningsdalen og at prosjektet er forventet å koste mer enn det som var opprinnelige skissert.
SD-anlegg fjernvarme	4K-2020	Forsinket	0	0	Entreprenør kommer opp i begynnelsen av juni for å fullføre prosjekt. Forsinket med 2 mnd. pga korona.
Skifte fjernvarmerør på Skjæringa	4K-2020	Forsinket	1	0	Prosjektering er noe forsinket men dette antas mulig å hente inn. Oppstart gravearbeider er planlagt 20 juli.
Skifte sirkulasjonspumper i FH 2,3,5,6	4K-2020	Iht. plan	0	350	Pumper i fyrhus 5 og fyrhus 6 er trukket ut av prosjektet. Oppstart i september og avslutning i oktober. Budsjettramme justeres med 350 000,-.
Skolen: Gjerde, isbjørnsikring, oppgradering belysning skolegård		Forsinket	24	0	Usikkert om det er mulig å gjennomføre i 2020
Solskjerming bibliotek	1K-2020	Ferdig	44	0	Dette er overtatt av LL.
Trelavvo skolen	4K-2020	Forsinket	0	0	Prosjektet er forsinket pga kapasitet på prosjektledelse
Utskifting til smarte strømmålere	4K-2020	Iht. plan	174	-500	Forespørsel under utsendelse. Utføres i høst. / Det er bedt om økt ramme på kr 500 000 for å sluttføre arbeidene ila 2020.
Utvikling infrastruktur nytt boligområde (Gruvedalen)		Iht. plan	383	0	Gjenstår sluttoppgjør med Statsbygg. Sluttregnskap er oversendt og skal gjennomgås før ferdigstilling. Forventet ferdigstillelse 2 kvartal.
Ventilasjon og eksplosjonsikring bunkringsanlegg	4K-2020	Forsinket	0	0	Sikring av siktehus og fyllkasse. / Vil innhente priser på utstyr neste uke. Forventes å bruke litt i overkant av budsjett.
Sum øvrige prosjekter			177	0
Sum			7 222	-395

### Oppvekst og kultur

Beløp i 1000
	Årets budsjett
Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Regnskap hiå	Forslag bud.korr	Kommentar
EL-bil Galleriet	1K-2020	Ferdig	0	350	Bilen er anskaffet, men budsjettet er overført fra galleriet til eiendom. Galleriet har overtatt en av eiendom sine biler.
Sum øvrige prosjekter			1 878	0
Sum			1 878	350

# Økonomiske hovedtall

## Totaloversikt drift - fordelt på tjenesteområder

Beløp i 1000
Tjenesteområder	Regnskap hiå.	Rev. bud. 2020	Årsprognose	Prognose avvik	Forslag til budsjett- justering
Politisk virksomhet	842	2 979	2 979	0	0
Administrasjonssjef m/stab	2 593	7 524	7 524	0	0
Økonomi og IKT	5 111	9 762	9 362	400	400
Personal og organisasjon	2 795	5 050	5 050	0	0
Plan og utvikling	2 230	5 512	5 512	0	0
Eiendom	7 969	20 234	20 234	0	0
Barn og unge	2 584	6 300	5 943	357	357
Kultur og idrett	5 393	10 002	11 712	-1 710	-1 710
Longyearbyen skole	14 883	40 810	40 185	625	625
Kullungen barnehage	2 884	8 612	8 662	-50	-50
Polarflokken barnehage	4 274	12 150	11 585	565	565
Tekniske tjenester	771	782	782	0	0
Vann	1 120	0	0	0	0
Avløp	348	0	-260	260	260
Renovasjon	-306	-1 438	-1 438	0	0
Vei, nærmiljø, skred og flom	-3 159	8 748	8 748	0	0
Brann og redning	991	6 804	6 640	164	164
Energiverket	123	3	10 322	-10 319	-10 319
Longyearbyen havn	6 335	0	12 505	-12 505	-12 505
Finans	585	5 051	5 340	-289	-289
Sum tjenesteområder	58 366	148 883	171 386	-22 502	-22 502

## Forslag inndekning

Underdekning på kr -22,5 mill foreslås inndekket av ekstraordinær tildeling fra staten kr. 19,7 mill. Øvrig inndekning på kr. 2,8 mill forventes dekket av redusert aktivitet i drifta første halvår.
#### Kommunens tjenesteområder

## Administrasjon

### Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Siste prognose inkl lønn	Avvik prognose i kr
E10-Politisk virksomhet	1 159	842	317	2 979	28,3 %	2 979	0
E11-Administrasjonssjef m/stab	2 937	2 593	344	7 524	34,5 %	7 524	0
E13-Økonomi og IKT	4 619	5 111	-492	9 762	52,4 %	9 362	400
E15-Personal og organisasjon	2 752	2 795	-42	5 050	55,3 %	5 050	0
E99-Finans	476	585	-109	5 051	11,6 %	5 340	-289
Sum	11 944	11 926	18	30 365	39,3 %	30 254	111

### Kommentar til status økonomi

Administrasjonen har per 1. tertial måtte omfordelt en del personale grunnet koronasituasjonen og organiseringen av støtteordning for 3.landsborgere, dette har medført noe mer lønnskostnader. For øvrig er administrasjonen er lite berørt av koronasituasjonen. Enhet for økonomi og IKT forventer mindre lønnsutgifter enn budsjettert pga vakanse i stillinger. Finansområde må budsjettkorrigeres for forventet økning i pensjonsutgifter. Forøvrig forventer administrasjonen per 1.tert et resultat iht til budsjett.
## Teknisk Sektor

### Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Siste prognose inkl lønn	Avvik prognose i kr
E16-Plan og utvikling	2 149	2 230	-81	5 512	40,5 %	5 512	0
E17-Eiendom	7 463	7 969	-506	20 234	39,4 %	20 234	0
E40-Tekniske tjenester	838	771	67	782	98,5 %	782	0
E401-Vann	273	1 120	-847	0	0,0 %	0	0
E402-Avløp	1 141	348	794	0	0,0 %	-260	260
E403-Renovasjon	1 077	-306	1 383	-1 438	21,3 %	-1 438	0
E405-Vei, nærmiljø, skred og flom	-1 676	-3 159	1 483	8 748	-36,1 %	8 748	0
E42-Brann og redning	2 542	991	1 551	6 804	14,6 %	6 640	164
E80-Energiverket	-2 706	123	-2 830	3	4298,0 %	10 322	-10 319
E90-Longyearbyen havn	5 185	6 335	-1 150	0	0,0 %	12 505	-12 505
Sum	16 286	16 422	-136	40 645	40,4 %	63 045	-22 400

### Kommentar til status økonomi

Teknisk sektor (utenom havn og energi) går i hovedsak som planlagt. Det er forventet stor inntektssvikt for havn og energi. Tap av inntekter for havn er på nåværende tidspunkt estimert til 27 mill(tabellen viser netto underdekning). Tapet i forhold til budsjett på energiverket er i hovedsak knyttet til strøm. Nåværende estimat viser et tap på 13,9 mill (tabellen viser netto underdekning).
Det er stor usikkerhet knyttet til vurderingene for inntekter. Usikkerheten er knyttet til utenforliggende forhold som påvirker kundegrunnlaget.
### Oppsummering tiltak

På havnen er kostnader knyttet til "trafikk" tatt ned med 90%. Budsjettert overskudd/ avsetning til fond er satt til 0.
På energiverket er budsjettert overskudd/ avsetning til fond er satt til 0.
For å dekke underskuddet er teknisk sektor avhengig av å få tilført midler fra LL (ekstraordinært fra staten) og evt. ta ned selvkostfondene på havn og energi. Konsekvensen ved bruk av fond vil innebære en økning i gebyrene.

Status økonomiplantiltak / Beløp i 1000
Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Endringer i tidligere vedtatte tiltak
Fornying FDV-avtale	150	0	150	I arbeid	Iht. plan
Resipientundersøkelse i fjorden	500	0	500	I arbeid	Forventer mindreforbruk, dette vil bli klart ved 2 tertial. Undersøkelse gjennomføres sommer 2020.
Sum	650	0	650

Nye tiltak
Revisjon av lokalsamfunnsplan og arealplanen	100	0	100	I arbeid	Planstrategi og lokalsamfunnsplan under arbeid. Arealplanarbeid kan ikke startes før lokalsamfunnsplan er vedtatt.
Verneplanarbeid Adventdalen i regi av Sysselmannen	100	0	100	I arbeid	Planlegging av folketråkk i Adventdalen - lokalbefolkning og friluftsliv.
Vedlikehold av torget - oppretting av svanker	120	0	120	I arbeid	Vedlikehold av torget og svankene må tas i løpet av sommeren, det ses også opp i mot helheten av fornying av torget.
Rehabilitering av det bygningsmessige i undersentraler	150	0	150	I arbeid	Noen undersentraler er rehabilitert
HP vann - Styrking av organisasjonen	400	0	400	Ikke startet	Stilling ennå ikke lyst ut. Budsjettert fra juli til desember.
Utarbeide vedlikeholdsplan for bygningsmassen i Longyearbyen	500	0	500	I arbeid	Overordnet strategi nær klar. FDV - system under etablering
Rådgiver energiomstilling (PS 72/18)	750	0	750	I arbeid	Fungerer iht. vedtak.
Prosjektstilling - geoteknisk kompetanse	850	0	850	I arbeid	Stilling har vært utlyst, fikk ikke kvalifiserte søkere i henhold til ønske.
Oppgradering ledningsnett	1 000	0	1 000	I arbeid	E402 Avløp 1 000 000 0 0 1 000 000 I arbeid Liten
Forprosjekt tankanlegg	1 000	0	1 000	I arbeid	Det pågår innhenting av grunnlagsdokumentasjon
Sum	4 970	0	4 970

Sum tiltak	5 620	0	5 620

## Oppvekst og kultur

### Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Rev. bud. 2020	Forbruks %	Siste prognose inkl lønn	Avvik prognose i kr
E20-Barn og unge	2 427	2 584	-158	6 300	41,0 %	5 943	357
E22-Kultur og idrett	3 009	5 393	-2 385	10 002	53,9 %	11 712	-1 710
E32-Longyearbyen skole	14 662	14 883	-221	40 810	36,5 %	40 185	625
E37-Kullungen barnehage	3 101	2 884	217	8 612	33,5 %	8 662	-50
E38-Polarflokken barnehage	4 320	4 274	46	12 150	35,2 %	11 585	565
Sum	27 519	30 018	-2 499	77 874	38,5 %	78 087	-213

### Kommentar til status økonomi

Sektor for Oppvekt og Kultur har en samlet underdekning på kr. 213 000. Enhet for kultur og idrett opplever en inntektssvikt totalt på kr. 1,7 mill. pga nedstegningen som følge av koronasituasjonen. Barnehagene har noe økte kostnader grunnet smittevernregler. Merkostnadene dekkes inn av reduserte lønnskostnader på skolen hvor de reduserer lærerårsverk med ca 2,5 årsverk og polarflokken hvor de ikke ha behov for å holde Rødsildra åpen fra høsten. Enhet barn og unge forventer også mindre lønnskostnader pga vakanse i stillinger.
### Oppsummering tiltak

For å unngå budsjettavvik vil det avhenge av tilførsel fra tilskuddspakken fra staten.

Status økonomiplantiltak / Beløp i 1000
Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Endringer i tidligere vedtatte tiltak
50% stilling yrkesfag skolen	175	0	175	I arbeid	Avhenger av tilstrekkelig antall søkere. Det ser ikke ut til at vi får mange nok søkere.
Sum	175	0	175

Nye tiltak
Utvidet skoleskyss	75	0	75	I arbeid	Utvidet skoleskyss ble gjennomført i vinter, og planlegges også for høsten 2020.
Søskenmoderasjon barnehage/SFO	156	0	156	Ferdig	Er innarbeidet og iverksatt.
Teknisk utstyr til kulturhuset	241	0	241	Ferdig	Utstyr innkjøpt
Bemanningsøkning i Svalbardhallen med uteanlegg	250	0	250	I arbeid	Ivaretar vedlikehold alpinbakken og teknisk vedlikehold i Svalbardhallen
Sum	722	0	722

Sum tiltak	897	0	897